## Casos de prueba
Matriz de Requerimiento de Pruebas – Piedrazul Citas App
Elaboró: | Grupo Piedrazul – Ingeniería de Sistemas | Proyecto: | Piedrazul – Sistema de agendamiento de citas médicas | Versión: | 1.0 | Fecha: | 2026-05-14
Diseño | [10 empty] | 1ª Iteración |  |  | 2ª Iteración |  |  | 3ª Iteración
Tipo de Caso | Módulo | Submódulo | Componente | ID del Caso | Nombre del Caso | Descripción de Paso | Resultado Esperado | Comentarios / Precondiciones | Perfil de Usuario | Aplica Aceptación | Estado | Observación | Ejecuta | Estado | Observación | Ejecuta | Estado | Observación | Ejecuta
Sistema | Portal Público | Información del Centro | Consulta de info | PUB-01 | Obtener información del centro médico | El actor accede a GET /api/public/info sin credenciales | El sistema retorna 200 OK con los campos: name, tagline, address, phone, attentionHours, about | Sin precondiciones. El endpoint es público | Anónimo | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Proveedores | Listado de médicos activos | PUB-02 | Listar médicos/proveedores activos | El actor realiza GET /api/public/providers | El sistema retorna 200 OK con lista de proveedores activos (id, fullName, specialty, defaultSlotIntervalMinutes). Proveedores inactivos no aparecen. | Debe existir al menos un proveedor activo en la BD | Anónimo | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Disponibilidad | Consultar slots disponibles | PUB-03 | Consultar disponibilidad de un médico en fecha válida | El actor realiza GET /api/public/providers/{providerId}/availability?date=YYYY-MM-DD con fecha dentro de la ventana configurada | El sistema retorna 200 OK con lista de slots (startTime, endTime, available). Los slots ya ocupados muestran available=false | Proveedor existente con disponibilidad semanal configurada | Anónimo | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Disponibilidad | Fecha fuera de ventana | PUB-04 | Consultar disponibilidad con fecha fuera de la ventana de agendamiento | El actor consulta disponibilidad con fecha superior a WeeksAheadBooking semanas | El sistema retorna error de validación indicando que la fecha supera la ventana permitida | WeeksAheadBooking = 6 semanas (configuración por defecto) | Anónimo |  | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Agendamiento | Agendar cita como invitado | PUB-05 | Crear cita pública sin cuenta de paciente | El actor realiza POST /api/public/appointments con datos completos: providerId, appointmentDate, startTime, documentNumber, firstName, lastName, phone, gender, bookAsGuest=true | El sistema retorna 200 OK con la cita creada (id, providerName, startTime, status=Scheduled, channel=Web) | Slot debe estar disponible. No debe existir otra cita del paciente en el mismo slot | Anónimo | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Agendamiento | Agendar cita en slot ocupado | PUB-06 | Intentar crear cita en un slot ya reservado | El actor intenta agendar en un slot cuyo available=false | El sistema retorna 409 Conflict indicando que el horario no está disponible | Precondición: existe una cita programada en ese slot | Anónimo |  | ENA | Reserva en slot ocupado responde 400 (esperado 409). | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Agendamiento | Validación de campos obligatorios | PUB-07 | Crear cita con campos requeridos vacíos (documentNumber vacío) | POST /api/public/appointments sin documentNumber | El sistema retorna 422 Unprocessable Entity con listado de errores de validación | Sin precondiciones especiales | Anónimo |  | ENA | Validacion responde 400 (esperado 422). | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Búsqueda Pública | Lookup de paciente existente | PUB-08 | Buscar paciente por número de documento (existe) | GET /api/public/patients/lookup?document=1000000001 | El sistema retorna exists=true con firstName, lastName, gender, BirthYear y datos enmascarados (maskedPhone, maskedEmail). NO retorna datos completos. | Paciente con documento 1000000001 debe existir en la BD | Anónimo | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Búsqueda Pública | Lookup de paciente inexistente | PUB-09 | Buscar paciente con documento que no existe | GET /api/public/patients/lookup?document=9999999999 | El sistema retorna 200 OK con exists=false y todos los campos nulos | Sin precondiciones | Anónimo |  | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Registro | Registro de nueva cuenta paciente | AUT-01 | Registrar nueva cuenta de paciente con datos válidos | El actor accede a /crear-cuenta, ingresa documentNumber, firstName, lastName, password válida y confirma registro | Se crea la cuenta. El sistema redirige al portal de paciente con sesión activa. La contraseña se almacena con hash (no en texto plano). | El documentNumber no debe existir previamente en la BD local | Paciente | X | EA | Cuenta creada con documento 1000000007. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Registro | Registro con cédula duplicada | AUT-02 | Intentar registrar cuenta con cédula ya existente | El actor intenta registrarse con documentNumber ya registrado | El sistema muestra mensaje: 'Ya existe una cuenta con esa cédula. Inicia sesión para continuar.' | Precondición: existe cuenta con ese documentNumber | Paciente |  | EA | Mensaje de duplicado mostrado. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Login Paciente | Inicio de sesión con credenciales correctas | AUT-03 | Iniciar sesión en portal paciente con cédula y contraseña válidas | El actor ingresa a /iniciar-sesion, digita documentNumber y contraseña correctos | El sistema crea sesión y redirige al portal /portal/paciente. La sesión persiste en localStorage. | Cuenta de paciente activa existente | Paciente | X | EA | Redirige a /portal/paciente con sesion activa. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Login Paciente | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | AUT-04 | Intentar iniciar sesión con contraseña errónea | El actor ingresa cédula válida pero contraseña incorrecta | El sistema muestra: 'Cédula o contraseña incorrectas. Verifica tus datos e inténtalo de nuevo.' | Cuenta de paciente activa existente | Paciente |  | EA | Mensaje de credenciales incorrectas mostrado. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Login Interno | Inicio de sesión de personal interno | AUT-05 | Iniciar sesión en portal interno con correo y contraseña válidos | El actor accede a /portal/interno/login, ingresa email y contraseña de cuenta interna (Admin/Scheduler/Doctor) | El sistema crea sesión interna y redirige a /portal/interno/citas con el rol correspondiente | Cuenta interna activa. Credenciales demo: admin@piedrazul.local / Admin123* | Admin | X | EA | Redirige a /portal/interno/citas con rol Admin. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Recuperación | Solicitar recuperación de contraseña | AUT-06 | Solicitar código de recuperación para cuenta existente | El actor va a /olvide-mi-contrasena e ingresa su documentNumber | El sistema genera y muestra un código de 6 dígitos con TTL de 15 minutos. El código queda almacenado en localStorage. | Cuenta de paciente activa existente | Paciente | X | EA | Codigo temporal mostrado en UI (modo demo). | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Recuperación | Restablecer contraseña con código válido | AUT-07 | Restablecer contraseña usando el código recibido | El actor va a /restablecer-contrasena, ingresa el identificador, el código y la nueva contraseña | El sistema actualiza la contraseña (re-hasheada). El código es invalidado. El actor puede iniciar sesión con la nueva contraseña. | Precondición: código activo generado en AUT-06 | Paciente | X | EA | Contrasena actualizada a Reset1234!; login OK. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Autenticación | Recuperación | Restablecer con código expirado o inválido | AUT-08 | Intentar restablecer contraseña con código incorrecto | El actor ingresa un código que no coincide o ha expirado | El sistema muestra: 'El código de recuperación no es válido o ya expiró.' | TTL del código: 15 minutos | Paciente |  | EA | Mensaje de codigo invalido mostrado. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Paciente | Perfil | Ver perfil del paciente autenticado | PAC-01 | Consultar los datos de perfil del paciente autenticado | El actor autenticado como Paciente accede a GET /api/patient/profile | El sistema retorna 200 OK con documentNumber, firstName, lastName, phone, gender, birthDate, email, isGuest | Sesión de paciente activa | Paciente | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Paciente | Perfil | Actualizar datos del perfil | PAC-02 | Actualizar teléfono y fecha de nacimiento del perfil | El actor autenticado realiza PUT /api/patient/profile con los datos modificados | El sistema retorna 200 OK con los datos actualizados. La información persiste en BD. | Sesión de paciente activa. Perfil previamente creado | Paciente | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | Listar citas del paciente | PAC-03 | Obtener todas las citas del paciente autenticado | El actor autenticado realiza GET /api/patient/appointments | El sistema retorna 200 OK con lista de citas del paciente (id, providerName, specialty, appointmentDate, startTime, status, channel) | Paciente con al menos una cita programada | Paciente | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | Agendar cita con cuenta activa | PAC-04 | Crear cita desde portal de paciente autenticado | El actor autenticado realiza POST /api/patient/appointments con datos válidos de slot disponible | El sistema retorna 200 OK con la cita creada. La cita queda asociada al externalUserId del paciente. | Slot disponible. Paciente con sesión activa | Paciente | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | Cancelar cita propia | PAC-05 | Cancelar una cita programada del paciente | El actor autenticado realiza PATCH /api/patient/appointments/{id}/cancel | El sistema retorna 200 OK con status=Cancelled. El paciente no puede cancelar citas de otro paciente. | Cita con status=Scheduled perteneciente al paciente | Paciente | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | Cancelar cita de otro paciente | PAC-06 | Intentar cancelar una cita que no pertenece al paciente autenticado | El actor autenticado intenta cancelar un appointmentId que pertenece a otro paciente | El sistema retorna 403 Forbidden o 404 Not Found. La cita no es cancelada. | Sesión de Paciente A activa. Cita perteneciente a Paciente B | Paciente |  | ENA | Cancelacion de cita ajena responde 400 (esperado 403/404). | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Búsqueda de Paciente | Buscar paciente por documento (interno) | INT-01 | Buscar paciente desde la vista interna por número de documento | El actor interno (Admin/Scheduler/Doctor) realiza GET /api/internal/patients/search?document=1000 | El sistema retorna lista de pacientes cuyo documentNumber contiene el término. Retorna scheduledAppointmentsCount y hasUserAccount. | Personal interno autenticado | Scheduler | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | Ver agenda por médico y fecha | INT-02 | Consultar todas las citas de un médico en una fecha específica | El actor interno realiza GET /api/internal/appointments?providerId={id}&date=YYYY-MM-DD | El sistema retorna 200 OK con providerName, specialty, appointmentDate, total y lista de citas con todos sus datos. | Proveedor existente. Personal interno autenticado | Doctor | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | Crear cita desde portal interno | INT-03 | Registrar una cita para un paciente desde el portal interno (canal WhatsApp o Teléfono) | El actor (Scheduler) realiza POST /api/internal/appointments con channel=WhatsApp, datos del paciente y slot disponible | El sistema retorna 200 OK con la cita creada y channel=WhatsApp. Si el paciente no existe en BD, se crea como perfil. | Slot disponible. El canal debe ser WhatsApp, Phone o Internal | Scheduler | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | Actualizar estado de cita | INT-04 | Marcar una cita como Completada | El actor interno realiza PATCH /api/internal/appointments/{id}/status con body {status: 'Completada'} | El sistema retorna 200 OK con status=Completada. El cambio queda auditado. | Cita con status=Scheduled existente. Actor con rol Admin, Scheduler o Doctor | Doctor | X | EA | Se completo una cita pasada; validacion de fecha OK. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | Actualizar estado con valor inválido | INT-05 | Intentar actualizar estado con un valor no reconocido | PATCH /api/internal/appointments/{id}/status con status='EstadoInventado' | El sistema retorna 422 o 400 con error de validación. El estado de la cita no cambia. | Cita existente. Actor con rol interno válido | Scheduler |  | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | Reprogramar una cita | INT-06 | Cambiar la fecha y hora de una cita existente | El actor interno realiza PUT /api/internal/appointments/{id}/reschedule con newDate y newStartTime de un slot disponible | El sistema retorna 200 OK con los nuevos datos. Se crea un registro en AppointmentHistory con los datos anteriores y el usuario que hizo el cambio. | Cita con status=Scheduled. Nuevo slot disponible en el mismo proveedor | Scheduler | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | Reprogramar a slot ocupado | INT-07 | Intentar reprogramar a un horario ya reservado | PUT /api/internal/appointments/{id}/reschedule apuntando a slot con available=false | El sistema retorna 409 Conflict indicando que el nuevo horario no está disponible | Cita existente. Slot de destino ya ocupado | Scheduler |  | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Historial | Consultar historial de reprogramaciones | INT-08 | Ver el historial de cambios de una cita que fue reprogramada | GET /api/internal/appointments/{id}/history | El sistema retorna lista de AppointmentHistory con: previousDate/Time, newDate/Time, reason, changedBy, changedAtUtc | Cita que haya sido reprogramada al menos una vez | Doctor | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Exportación | Exportar agenda en PDF | INT-09 | Descargar el listado de citas de un médico en formato PDF | GET /api/internal/appointments/export/pdf?providerId={id}&date=YYYY-MM-DD | El sistema retorna 200 con Content-Type=application/pdf y el archivo citas-YYYYMMDD.pdf. El PDF contiene los datos de las citas del día. | Deben existir citas para el proveedor y fecha indicados | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Exportación | Exportar agenda en CSV | INT-10 | Descargar el listado de citas de un médico en formato CSV | GET /api/internal/appointments/export/csv?providerId={id}&date=YYYY-MM-DD | El sistema retorna 200 con Content-Type=text/csv y el archivo citas_YYYYMMDD.csv con encabezados y datos de citas. | Deben existir citas para el proveedor y fecha indicados | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Exportación | Exportar PDF sin citas | INT-11 | Intentar exportar PDF en fecha sin citas agendadas | GET /api/internal/appointments/export/pdf con fecha sin citas | El sistema retorna 404 Not Found con mensaje 'No fue posible generar el PDF solicitado.' | Fecha sin citas para el proveedor indicado | Admin |  | ENA | PDF sin citas responde 200 con archivo vacio (esperado 404). | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Interno | Control de Acceso | Acceso sin autenticación al portal interno | INT-12 | Intentar acceder a endpoints internos sin token/sesión | GET /api/internal/appointments sin cabecera de autenticación | El sistema retorna 401 Unauthorized. El recurso no es accesible. | Sin sesión activa | Anónimo | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Configuración | Ver configuración del sistema | ADM-01 | Consultar parámetros globales del sistema (semanas de agendamiento y zona horaria) | El actor Admin o Doctor realiza GET /api/admin/settings | El sistema retorna 200 OK con weeksAheadBooking (entero) y timeZoneId (ej. 'America/Bogota') | Actor con rol Admin o Doctor | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Configuración | Actualizar configuración del sistema | ADM-02 | Modificar la ventana de agendamiento de 6 a 4 semanas | El actor Admin realiza PUT /api/admin/settings con weeksAheadBooking=4 y timeZoneId válido | El sistema retorna 200 OK con los nuevos parámetros. La nueva ventana impacta inmediatamente la disponibilidad pública. | Solo rol Admin puede actualizar. Rol Doctor puede ver pero no modificar. | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Configuración | Actualizar configuración con rol no autorizado | ADM-03 | Intentar actualizar configuración con rol Doctor | El actor Doctor realiza PUT /api/admin/settings | El sistema retorna 403 Forbidden. La configuración no cambia. | Sesión activa con rol Doctor | Doctor |  | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Horarios Médicos | Listar horarios de proveedores | ADM-04 | Obtener lista completa de médicos con su disponibilidad semanal | GET /api/admin/provider-schedules | El sistema retorna 200 OK con lista de ProviderScheduleResponse: providerId, providerName, specialty, defaultSlotIntervalMinutes, weeklyAvailabilities (con dayOfWeek, startTime, endTime, slotIntervalMinutes, isActive) | Actor con rol Admin o Doctor | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Horarios Médicos | Crear nuevo proveedor con horario | ADM-05 | Registrar un nuevo médico con disponibilidad semanal | POST /api/admin/provider-schedules con firstName, lastName, specialty, defaultSlotIntervalMinutes y weeklyAvailabilities (lunes a viernes 8:00-17:00, 30 min) | El sistema retorna 200 OK con el nuevo proveedor creado e ID generado. El proveedor aparece en el listado público de proveedores. | Solo rol Admin puede crear. Especialidad no debe estar vacía. | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Horarios Médicos | Actualizar horario de un médico | ADM-06 | Modificar la disponibilidad semanal de un proveedor existente (ampliar horario) | PUT /api/admin/provider-schedules/{providerId} con nuevas WeeklyAvailabilities | El sistema retorna 200 OK con el horario actualizado. Los slots disponibles en el sistema reflejan el nuevo horario. | Proveedor existente. Actor Admin o Doctor. | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Horarios Médicos | Eliminar proveedor | ADM-07 | Eliminar un proveedor del sistema | DELETE /api/admin/provider-schedules/{providerId} | El sistema retorna 204 No Content. El proveedor desaparece del listado público. Solo rol Admin puede ejecutar. | Proveedor existente. Solo Admin. No debe tener citas activas (verificar comportamiento). | Admin | X | ENA | Proveedor permanece en listado; solo se elimina disponibilidad semanal. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Gestión Pacientes | Buscar paciente desde administración | ADM-08 | Buscar paciente por nombre o documento desde el panel de Admin | GET /api/admin/patients?term=Juan | El sistema retorna lista de pacientes que coincidan con el término (nombre o documento). Incluye scheduledAppointmentsCount y hasUserAccount. | Solo rol Admin. Al menos un paciente en BD con ese término. | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Gestión Pacientes | Actualizar datos de un paciente | ADM-09 | Corregir el número de teléfono de un paciente desde Admin | PUT /api/admin/patients/{patientId} con datos actualizados | El sistema retorna 200 OK con PatientLookupResponse actualizado. Los cambios son inmediatos en BD. | Solo rol Admin. Paciente existente con ID válido. | Admin | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Administración | Control de Acceso | Acceso de Scheduler a rutas de Admin | ADM-10 | Intentar que un Scheduler acceda a endpoints exclusivos de Admin | El actor Scheduler intenta DELETE /api/admin/provider-schedules/{id} | El sistema retorna 403 Forbidden. El proveedor no es eliminado. | Sesión activa con rol Scheduler | Scheduler | X | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | PDTE
Total casos de prueba: 45

## Datos de prueba
Matriz de Requerimiento de Pruebas – Datos de Prueba
ID Caso | Paso | Campo | Valor / Dato de Prueba | Observación
PUB-05 | 1 | providerId | <GUID del proveedor activo> | Obtener de GET /api/public/providers
PUB-05 | 1 | appointmentDate | 2026-05-20 | Fecha dentro de ventana de 6 semanas
PUB-05 | 1 | startTime | 09:00 | Slot disponible
PUB-05 | 1 | documentNumber | 9876543210 | Paciente nuevo
PUB-05 | 1 | firstName | Laura
PUB-05 | 1 | lastName | Martínez
PUB-05 | 1 | phone | 3001234567
PUB-05 | 1 | gender | Female
PUB-05 | 1 | bookAsGuest | true
AUT-03 | 1 | documentNumber | 1000000001 | Cuenta demo seeded
AUT-03 | 1 | password | Paciente123* | Contraseña hasheada en localStorage
AUT-05 | 1 | email | admin@piedrazul.local
AUT-05 | 1 | password | Admin123*
INT-03 | 1 | providerId | <GUID>
INT-03 | 1 | appointmentDate | 2026-05-21
INT-03 | 1 | startTime | 10:00
INT-03 | 1 | documentNumber | 1122334455
INT-03 | 1 | firstName | Carlos
INT-03 | 1 | lastName | Ruiz
INT-03 | 1 | phone | 3109876543
INT-03 | 1 | gender | Male
INT-03 | 1 | channel | WhatsApp | Canales: Web, WhatsApp, Phone, Internal
ADM-05 | 1 | firstName | Ana
ADM-05 | 1 | lastName | Torres
ADM-05 | 1 | specialty | Medicina General
ADM-05 | 1 | defaultSlotIntervalMinutes | 30
ADM-05 | 1 | weeklyAvailabilities[0].dayOfWeek | 1 | Lunes=1
ADM-05 | 1 | weeklyAvailabilities[0].startTime | 08:00
ADM-05 | 1 | weeklyAvailabilities[0].endTime | 17:00
ADM-05 | 1 | weeklyAvailabilities[0].slotIntervalMinutes | 30
ADM-05 | 1 | weeklyAvailabilities[0].isActive | true

## Incidencias Verificación
Matriz de Requerimiento de Pruebas – Incidencias Verificación
Módulo | ID del Caso | Descripción de la NC (DONDE / CUANDO / HALLAZGO / SE ESPERA) | Clasificación NC | Requerimiento (ID Jira) | Observación | Iteración | Responsable
(Registrar aquí cada NC cuyo estado sea ENA) DONDE: <módulo/componente> CUANDO: <paso del caso de prueba> HALLAZGO: <comportamiento observado> SE ESPERA: <comportamiento esperado>

## Resultados Iteraciones
Resultados por Iteración – Piedrazul
1ª Iteración
Req. Prueba | Bloqueante | Funcional | Presentación | Ejecutados | EA | ENA | PDTE | Correctitud | Densidad NC | Confiabilidad | Completitud | Ejecuta | Fecha
45 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Juan Felipe Ramirez | 2026-05-14
2ª Iteración
Req. Prueba | Bloqueante | Funcional | Presentación | Ejecutados | EA | ENA | PDTE | Correctitud | Densidad NC | Confiabilidad | Completitud | Ejecuta | Fecha
45 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Juan Felipe Ramirez | 2026-05-14
3ª Iteración
Req. Prueba | Bloqueante | Funcional | Presentación | Ejecutados | EA | ENA | PDTE | Correctitud | Densidad NC | Confiabilidad | Completitud | Ejecuta | Fecha
45 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Juan Felipe Ramirez | 2026-05-14
Umbrales mínimos de liberación: Correctitud ≥ 95% ¦ Confiabilidad ≥ 95% ¦ Completitud ≥ 95%

## Certificado de Pruebas
Matriz de Requerimiento de Pruebas – Certificado de Pruebas
Ingeniero: | <Nombre del docente / revisor>
A quien va dirigido: | Grupo de Pruebas de Software – FIET, Universidad del Cauca
Área: | Ingeniería de Sistemas
Empresa / Proyecto: | Piedrazul – Sistema de agendamiento de citas médicas (clínica Popayán)
1. PRODUCTO SOFTWARE
Nombre del producto: | Piedrazul – Citas App
Versión: | 1.0 (Iteración 1)
Fecha: | 2026-05-14
Módulos: | Portal Público ¦ Autenticación ¦ Portal Paciente ¦ Portal Interno ¦ Administración
Cliente: | Clínica Piedrazul – Popayán, Colombia
2. CONDICIONES DE LIBERACIÓN
Criterio | Descripción | Mínimo
Correctitud | % de funcionalidades que se comportan según el resultado esperado | 95%
Completitud | % de casos de prueba diseñados y ejecutados | 95%
Confiabilidad | 100% Correctitud – Densidad de NC | 95%
3. ALCANCE DE LAS PRUEBAS
Módulo | Casos de Prueba | EA | ENA | PDTE | Observación
Portal Público | 9 | PDTE | 0 | 9
Autenticación | 8 | PDTE | 0 | 8
Portal Paciente | 6 | PDTE | 0 | 6
Portal Interno | 12 | PDTE | 0 | 12
Administración | 10 | PDTE | 0 | 10
TOTAL

## Matriz de Validación
Matriz de Validación (Pruebas de Aceptación) – Piedrazul
Tipo | Módulo | Submódulo | ID Caso | Nombre del Caso | Descripción de Paso | Resultado Esperado | Perfil | Est. 1ª It. | Obs. 1ª It. | Ej. 1ª It. | Est. 2ª It. | Obs. 2ª It. | Ej. 2ª It. | Estado Final | Observación Final
Sistema | Portal Público | Información del Centro | PUB-01 | Obtener información del centro médico | El actor accede a GET /api/public/info sin credenciales | El sistema retorna 200 OK con los campos: name, tagline, address, phone, attentionHours, about | Anónimo | PDTE |  |  | PDTE |  |  | PDTE
Sistema | Portal Público | Proveedores | PUB-02 | Listar médicos/proveedores activos | El actor realiza GET /api/public/providers | El sistema retorna 200 OK con lista de proveedores activos (id, fullName, specialty, defaultSlotIntervalMinutes). Proveedores inactivos no aparecen. | Anónimo | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Público | Disponibilidad | PUB-03 | Consultar disponibilidad de un médico en fecha válida | El actor realiza GET /api/public/providers/{providerId}/availability?date=YYYY-MM-DD con fecha dentro de la ventana configurada | El sistema retorna 200 OK con lista de slots (startTime, endTime, available). Los slots ya ocupados muestran available=false | Anónimo | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Público | Agendamiento | PUB-05 | Crear cita pública sin cuenta de paciente | El actor realiza POST /api/public/appointments con datos completos: providerId, appointmentDate, startTime, documentNumber, firstName, lastName, phone, gender, bookAsGuest=true | El sistema retorna 200 OK con la cita creada (id, providerName, startTime, status=Scheduled, channel=Web) | Anónimo | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Público | Búsqueda Pública | PUB-08 | Buscar paciente por número de documento (existe) | GET /api/public/patients/lookup?document=1000000001 | El sistema retorna exists=true con firstName, lastName, gender, BirthYear y datos enmascarados (maskedPhone, maskedEmail). NO retorna datos completos. | Anónimo | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Autenticación | Registro | AUT-01 | Registrar nueva cuenta de paciente con datos válidos | El actor accede a /crear-cuenta, ingresa documentNumber, firstName, lastName, password válida y confirma registro | Se crea la cuenta. El sistema redirige al portal de paciente con sesión activa. La contraseña se almacena con hash (no en texto plano). | Paciente | EA | Cuenta creada con documento 1000000007. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA | Cuenta creada con documento 1000000007.
Sistema | Autenticación | Login Paciente | AUT-03 | Iniciar sesión en portal paciente con cédula y contraseña válidas | El actor ingresa a /iniciar-sesion, digita documentNumber y contraseña correctos | El sistema crea sesión y redirige al portal /portal/paciente. La sesión persiste en localStorage. | Paciente | EA | Redirige a /portal/paciente con sesion activa. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA | Redirige a /portal/paciente con sesion activa.
Sistema | Autenticación | Login Interno | AUT-05 | Iniciar sesión en portal interno con correo y contraseña válidos | El actor accede a /portal/interno/login, ingresa email y contraseña de cuenta interna (Admin/Scheduler/Doctor) | El sistema crea sesión interna y redirige a /portal/interno/citas con el rol correspondiente | Admin | EA | Redirige a /portal/interno/citas con rol Admin. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA | Redirige a /portal/interno/citas con rol Admin.
Sistema | Autenticación | Recuperación | AUT-06 | Solicitar código de recuperación para cuenta existente | El actor va a /olvide-mi-contrasena e ingresa su documentNumber | El sistema genera y muestra un código de 6 dígitos con TTL de 15 minutos. El código queda almacenado en localStorage. | Paciente | EA | Codigo temporal mostrado en UI (modo demo). | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA | Codigo temporal mostrado en UI (modo demo).
Sistema | Autenticación | Recuperación | AUT-07 | Restablecer contraseña usando el código recibido | El actor va a /restablecer-contrasena, ingresa el identificador, el código y la nueva contraseña | El sistema actualiza la contraseña (re-hasheada). El código es invalidado. El actor puede iniciar sesión con la nueva contraseña. | Paciente | EA | Contrasena actualizada a Reset1234!; login OK. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA | Contrasena actualizada a Reset1234!; login OK.
Sistema | Portal Paciente | Perfil | PAC-01 | Consultar los datos de perfil del paciente autenticado | El actor autenticado como Paciente accede a GET /api/patient/profile | El sistema retorna 200 OK con documentNumber, firstName, lastName, phone, gender, birthDate, email, isGuest | Paciente | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Paciente | Perfil | PAC-02 | Actualizar teléfono y fecha de nacimiento del perfil | El actor autenticado realiza PUT /api/patient/profile con los datos modificados | El sistema retorna 200 OK con los datos actualizados. La información persiste en BD. | Paciente | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | PAC-03 | Obtener todas las citas del paciente autenticado | El actor autenticado realiza GET /api/patient/appointments | El sistema retorna 200 OK con lista de citas del paciente (id, providerName, specialty, appointmentDate, startTime, status, channel) | Paciente | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | PAC-04 | Crear cita desde portal de paciente autenticado | El actor autenticado realiza POST /api/patient/appointments con datos válidos de slot disponible | El sistema retorna 200 OK con la cita creada. La cita queda asociada al externalUserId del paciente. | Paciente | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Paciente | Mis Citas | PAC-05 | Cancelar una cita programada del paciente | El actor autenticado realiza PATCH /api/patient/appointments/{id}/cancel | El sistema retorna 200 OK con status=Cancelled. El paciente no puede cancelar citas de otro paciente. | Paciente | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Búsqueda de Paciente | INT-01 | Buscar paciente desde la vista interna por número de documento | El actor interno (Admin/Scheduler/Doctor) realiza GET /api/internal/patients/search?document=1000 | El sistema retorna lista de pacientes cuyo documentNumber contiene el término. Retorna scheduledAppointmentsCount y hasUserAccount. | Scheduler | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | INT-02 | Consultar todas las citas de un médico en una fecha específica | El actor interno realiza GET /api/internal/appointments?providerId={id}&date=YYYY-MM-DD | El sistema retorna 200 OK con providerName, specialty, appointmentDate, total y lista de citas con todos sus datos. | Doctor | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | INT-03 | Registrar una cita para un paciente desde el portal interno (canal WhatsApp o Teléfono) | El actor (Scheduler) realiza POST /api/internal/appointments con channel=WhatsApp, datos del paciente y slot disponible | El sistema retorna 200 OK con la cita creada y channel=WhatsApp. Si el paciente no existe en BD, se crea como perfil. | Scheduler | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | INT-04 | Marcar una cita como Completada | El actor interno realiza PATCH /api/internal/appointments/{id}/status con body {status: 'Completada'} | El sistema retorna 200 OK con status=Completada. El cambio queda auditado. | Doctor | EA | Se completo una cita pasada; validacion de fecha OK. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA | Se completo una cita pasada; validacion de fecha OK.
Sistema | Portal Interno | Gestión de Citas | INT-06 | Cambiar la fecha y hora de una cita existente | El actor interno realiza PUT /api/internal/appointments/{id}/reschedule con newDate y newStartTime de un slot disponible | El sistema retorna 200 OK con los nuevos datos. Se crea un registro en AppointmentHistory con los datos anteriores y el usuario que hizo el cambio. | Scheduler | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Historial | INT-08 | Ver el historial de cambios de una cita que fue reprogramada | GET /api/internal/appointments/{id}/history | El sistema retorna lista de AppointmentHistory con: previousDate/Time, newDate/Time, reason, changedBy, changedAtUtc | Doctor | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Exportación | INT-09 | Descargar el listado de citas de un médico en formato PDF | GET /api/internal/appointments/export/pdf?providerId={id}&date=YYYY-MM-DD | El sistema retorna 200 con Content-Type=application/pdf y el archivo citas-YYYYMMDD.pdf. El PDF contiene los datos de las citas del día. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Exportación | INT-10 | Descargar el listado de citas de un médico en formato CSV | GET /api/internal/appointments/export/csv?providerId={id}&date=YYYY-MM-DD | El sistema retorna 200 con Content-Type=text/csv y el archivo citas_YYYYMMDD.csv con encabezados y datos de citas. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Portal Interno | Control de Acceso | INT-12 | Intentar acceder a endpoints internos sin token/sesión | GET /api/internal/appointments sin cabecera de autenticación | El sistema retorna 401 Unauthorized. El recurso no es accesible. | Anónimo | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Configuración | ADM-01 | Consultar parámetros globales del sistema (semanas de agendamiento y zona horaria) | El actor Admin o Doctor realiza GET /api/admin/settings | El sistema retorna 200 OK con weeksAheadBooking (entero) y timeZoneId (ej. 'America/Bogota') | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Configuración | ADM-02 | Modificar la ventana de agendamiento de 6 a 4 semanas | El actor Admin realiza PUT /api/admin/settings con weeksAheadBooking=4 y timeZoneId válido | El sistema retorna 200 OK con los nuevos parámetros. La nueva ventana impacta inmediatamente la disponibilidad pública. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Horarios Médicos | ADM-04 | Obtener lista completa de médicos con su disponibilidad semanal | GET /api/admin/provider-schedules | El sistema retorna 200 OK con lista de ProviderScheduleResponse: providerId, providerName, specialty, defaultSlotIntervalMinutes, weeklyAvailabilities (con dayOfWeek, startTime, endTime, slotIntervalMinutes, isActive) | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Horarios Médicos | ADM-05 | Registrar un nuevo médico con disponibilidad semanal | POST /api/admin/provider-schedules con firstName, lastName, specialty, defaultSlotIntervalMinutes y weeklyAvailabilities (lunes a viernes 8:00-17:00, 30 min) | El sistema retorna 200 OK con el nuevo proveedor creado e ID generado. El proveedor aparece en el listado público de proveedores. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Horarios Médicos | ADM-06 | Modificar la disponibilidad semanal de un proveedor existente (ampliar horario) | PUT /api/admin/provider-schedules/{providerId} con nuevas WeeklyAvailabilities | El sistema retorna 200 OK con el horario actualizado. Los slots disponibles en el sistema reflejan el nuevo horario. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Horarios Médicos | ADM-07 | Eliminar un proveedor del sistema | DELETE /api/admin/provider-schedules/{providerId} | El sistema retorna 204 No Content. El proveedor desaparece del listado público. Solo rol Admin puede ejecutar. | Admin | ENA | Proveedor permanece en listado; solo se elimina disponibilidad semanal. | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | ENA | Proveedor permanece en listado; solo se elimina disponibilidad semanal.
Sistema | Administración | Gestión Pacientes | ADM-08 | Buscar paciente por nombre o documento desde el panel de Admin | GET /api/admin/patients?term=Juan | El sistema retorna lista de pacientes que coincidan con el término (nombre o documento). Incluye scheduledAppointmentsCount y hasUserAccount. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Gestión Pacientes | ADM-09 | Corregir el número de teléfono de un paciente desde Admin | PUT /api/admin/patients/{patientId} con datos actualizados | El sistema retorna 200 OK con PatientLookupResponse actualizado. Los cambios son inmediatos en BD. | Admin | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA
Sistema | Administración | Control de Acceso | ADM-10 | Intentar que un Scheduler acceda a endpoints exclusivos de Admin | El actor Scheduler intenta DELETE /api/admin/provider-schedules/{id} | El sistema retorna 403 Forbidden. El proveedor no es eliminado. | Scheduler | EA |  | Juan Felipe Ramirez | PDTE |  |  | EA

## Incidencias Validación
Incidencias en Validación – Piedrazul
Módulo | ID Caso | Descripción NC (DONDE/CUANDO/HALLAZGO/SE ESPERA) | Clasificación NC | ID Jira | Observación | Iteración | Responsable
(Registrar las NC de validación aquí)

## Informe de Validación
Informe de Resultados de Validación – Piedrazul
Módulo/Submódulo | Req. Prueba | Bloqueante | Crítica | Mayor | Menor | Trivial | Ejecutados | EA | ENA | PDTE | Correctitud | Densidad NC | Confiabilidad
Portal Público | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0
Autenticación | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
Portal Paciente | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0
Portal Interno | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0
Administración | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0
TOTAL
Resumen validacion (1a iteracion)
Ejecuta | Juan Felipe Ramirez | Fecha | 2026-05-15
Casos totales | 45
Ejecutados | 45
EA | 40
ENA | 5
PDTE | 0
Correctitud | 0.88889
Confiabilidad | 0.88889
ENA (casos)
PUB-06 | Reserva en slot ocupado responde 400 (esperado 409).
PUB-07 | Validacion responde 400 (esperado 422).
PAC-06 | Cancelacion de cita ajena responde 400 (esperado 403/404).
INT-11 | PDF sin citas responde 200 con archivo vacio (esperado 404).
ADM-07 | Proveedor permanece en listado; solo se elimina disponibilidad semanal.